|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სტრატეგიული მიზანი 1. ბავშვთა სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| **ამოცანა** | **ღონისძიება** | **პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული** | **განმახორციელებელი/პარტნიორი ორგანიზაცია** | **შესრულების ვადა** | **შესრულების ინდიკატორი** | **დაფინანსების წყარო** | **დაფინანსების ოდენობა** |
| ***ამოცანა 1.1. სახელმწიფო სოციალური დახმარების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება*** | 1.1.1. სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისების შესახებ მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება, ასევე ძალადობის სხვადასხვა ფორმის შესახებ ტრენინგების ჩატარება | ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | მეორადი სტრუქტურული ერთეული პოლიტიკის განყოფილება | 2022 | მერის წარმომადგენლების, მერიის თანამშრომლების, ა(ა)იპ თანამშრომლებისთვის ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა სახელმწიფო და მუნიციპალური სოციალური პროგრამების კომპონენტების შესახებ | ადგილობრივი ბიუჯეტი | არ საჭიროებს ფინანსურ სახსრებს |
| 1.1.2. საინფორმაციო კამპანია სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისების შესახებ | ქ. ბათუმის მერიის სოციალური სერვისების სააგენტო | ა(ა)იპ სოციალური სერვისების სააგენტო; ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტო;  მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს ადმნისტრაციული ერთეულების სამსახური. | 2022 | ბუკლეტები/ფლაერები დაბეჭდილია და გავრცელებულია მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში, სკოლისგარეშე სასწავლო დაწესებულებებში; | ადგილობრივი ბიუჯეტი | არ საჭიროებს ფინანსურ სახსრებს |
| ***ამოცანა 1.2.***  ***სოციალური პოლიტიკისა და სოციალური პროგრამების დაგეგმვის გაძლიერება*** | 1.2.1 ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებათა კვლევის მეთოდოლოგიისა და ინსტრუმენტების დანერგვა | ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება  ადგილობრივ თვითმმართველობათა ასოციაცია  (ათეა) | 2022 | მერის ბრძანება გამოცემულია | ადგილობირვ თვითმართველობათა ასოციაციასთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში | არ საჭიროებს მუნიციპალურ ფინანსურ სახსრებს |
| 1.2.1 ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებათა კვლევის ჩატარება | ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება | 2022 | კვლევის ანგარიში მომზადებულია | ადგილობირვ თვითმართველობათა ასოციაციასთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში | არ საჭიროებს მუნიციპალურ ფინანსურ სახსრებს |
| 1.2.1 კვლევით გამოვლენილი საჭიროების პრიორიტეტიზაცია და სოციალურ პროგრამებში ასახვა | ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება | 2022 | სოციალურ პროგრამებში ასახულია საჭიროებათა კვლევით გამოვლენილი და პრიორიტეტირზებული საჭიროებები. | ადგილობირვ თვითმართველობათა ასოციაციასთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში | არ საჭიროებს მუნიციპალურ ფინანსურ სახსრებს |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სტრატეგიული მიზანი 2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) ბავშვებისა ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა** | | | | | | | |
| **ამოცანა** | **ღონისძიება** | **პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული** | **განმახორციელებელი/პარტნიორი ორგანიზაცია** | **შესრულების ვადა** | **შესრულების ინდიკატორი** | **დაფინანსების წყარო** | **დაფინანსების ოდენობა** |
| **2.1 შშმ ბავშვებთვის**  **დაფინანსებისა და პროგრამებში მონაწილეობის მოცვის გაზრდა;** | 2.1.1 ორი და მეტი შშმ პირის, მათ შორის ბავშვის არსებობის პირობებში შშმ ბავშვების მშობლებისთვის ორი 200 ლარიანი მედიკამენტების ვაუჩერის გაცემა. | ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის პოლიტიკის და პროგრამების მართვის განყოფილება | 2022 | ბენეფიციართა რაოდენობა | მერიის ბიუჯეტი | 20000 |
| 2.1.2 დამოუკიდებელი ცხოვრების დღის ცენტრის სუბსიდირება და შშმ ბავშვებისა და ოჯახის წევრების ცნობიერების ამაღლების ტრენინგი საჭიროებიდან გამომდინარე. | ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | დამოუკიდებელი ცხოვრების დღის ცენტრი | 2022 | ბენეფიციართა რაოდენობა | მერიის ბიუჯეტი | 17910 |
| **სტრატეგიული მიზანი 3. ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჩართულობა მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში** | | | | | | | |
| **ამოცანა** | **ღონისძიება** | **პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული** | **განმახორციელებელი/პარტნიორი ორგანიზაცია** | **შესრულების ვადა** | **შესრულების**  **ინდიკატორი** | **დაფინანსების წყარო** | **დაფინანსების ოდენობა** |
| ***3.1. დანერგილია ბავშვებისა და ახალგაზრდების გადაწყვეტილების პროცესში მონაწილეობის ინსტრუმენტები;*** | 3.1.1 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება მოზარდებისა და ახალგაზრდების მონაწილეობით | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკის განყოფილება | 2022 წელი | მონაწილე ახალაგზრდების რაოდენობა - არანაკლებ 50 | არ საჭიროებს ფინანსურ სახსრებს | არ საჭიროებს ფინანსურ სახსრებს |
| 3.1.2 ახალგაზრდული საბჭოს შექმნა და ფუნქციონირება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურს, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკის განყოფილება; არასამთავრობო ორგანიზაცია | 2022 წელი | შექმნილია და ფუნქციონირებს ახალგაზრდული საბჭო | არ საჭიროებს ფინანსურ სახსრებს | არ საჭიროებს ფინანსურ სახსრებს |
| 3.1.3 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის 2023 წლის საბიუჯეტო პროგრამის პროექტი განხილვა მოზარდებთან და ახალგაზრდებთან | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკის განყოფილება; არასამთავრობო ორგანიზაციები | 2022 წლის მაისი - ნოემბერი | ახალგაზრდობის პრიორიტეტისა და საბიუჯეტო განაცხადის პროექტი განხილულია ახალაგზრდებთან - განხილვაში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ - 30 ახალგაზრდა | არ საჭიროებს ფინანსურ სახსრებს | არ საჭიროებს  ფინანსურ სახსრებს |
| 3.1.4 მოზარდებისა და ახალგაზრდების მონაწილეობით “ახალგაზრდული ფორუმის” ჩატარება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | 2022 წელი | ახალგაზრდების მონაწილეობისთვის გამოყენებულია ინსტრუმენტი ფორუმი | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 7 000 ლარი |
| 3.1.5 “ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა”  (ასაკი: 14 წლიდან) | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის განყოფილება | 2022 წელი | მხარდაჭერილი ინიციატივების რაოდენობა (არანაკლებ) – 10 პროექტი  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა (არანაკლებ) – 300 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 40 000 ლარი |
| **სტრატეგიული მიზანი 4. ბავშვის დასვენებისა და გართობის ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია** | | | | | | | |
| **ამოცანა** | **ღონისძიება** | **პასუხისმგებელი**  **სტრუქტურული ერთეული** | **განმახორციელებელი/პარტნიორი**  **ორგანიზაცია** | **შესრულების ვადა** | **შესრულების ინდიკატორი** | **დაფინანსების წყარო** | **დაფინანსების ოდენობა** |
| ***4.1 ქალაქის ღონისძიებების მეტად მორგება ბავშვებზე*** | 4.1.1 ღია სივრცის აერობიკა ბავშვებისთვის | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურს, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურს, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | 2022 წელი | ბათუმის ცენტრალურ პარკში ჩატარებულია 20 აერობიკის შეხვედრა, მონაწილეთა რაოდენობა - 70 |  | 2 800 ლარი |
| **სტრატეგიული მიზანი 5. ადრეული ასაკის ბავშვებისა და მოზარდების განვითარების ხელიშეწყობა** | | | | | | | |
| **ამოცანა** | **ღონისძიება** | **პასუხისმგებელი ორგანიზაცია** | **განმახორციელებელი/ პარტნიორი ორგანიზაცია** | **შესრულების**  **ვადა** | **შესრულების ინდიკატორი** | **დაფინანსების წყარო** | **დაფინანსების ოდენობა** |
| 5.1 ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია ადრეული ასაკიდან | 5.1.1 მოზარდებისა და ახალგაზრდებისთვის ტრენინგების ჩატარება თემებზე:  1.რეპროდუქციული ჯანმრთელობა “;  2. , ჯანსაღი ცხოვრების წესი “(კვება, ძილი, ვარჯიში). | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურს, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურს, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | 2022 წელი | ტრენინგში მონაწილოებდა 50 ახალაგზრდა | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 1 000 ლარი |
| **5.2. ბავშვების და მოზარდების განვითრების ხელშეწყობა** | 5.2.1 ბათუმის ახალგაზრდულ ცენტრში ბავშვთა ოთახის მოწყობა და აღჭურვა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურს, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | გაეროს ბავშვთა ფონდი | 2022 წელი | ბავშვთა ოთახი გამოყოფილია, გარემონტებულია და აღჭურველი ბავშვის განვითრების ხელშემწყობი ინვენტარით და საშუალებებით | გაეროს ბავშვთა ფონდის გრანტი | 15000 ლარი |
| 5.2.2 ბავშვთა ოთახის ღონისძიებების გეგმის დამტკიცება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურს, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური | გაეროს ბავშვთა ფონდი | 2022 წელი | დამტკიცებულია წლის გეგმა სასურველი/სავარაუდო/ დაგეგმილი ღონისძიებებით | არ საჭიროებს ფინანსურ სახსრებს | არ საჭიროებს ფინანსურ სახსრებს |
| **5.3 ბაღების ინფრასტუქტურის გაუმჯობესება ხარისხიანი მომსახურების მოწოდებისთვის** | 5.3.1 ოთხი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა 600 ზე მეტი ბავშისთვის | ქ. ბათუმის საქალაქო ინფრასტურქტურისა და კეთლმოწყობის სამმართველო |  | 2022 | 4 ახალი საბავშვო ბაღი | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 9 413 610 ლარი |
| **5.3 ბავშვის დასვენების და გართობის ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია.** | 5.3.2 10 სკვერის კეთილმოწყობა, 4 სპორტული მოედნის, 7 საბავშვო ატრაქციონი | ქ. ბათუმის საქალაქო ინფრასტურქტურისა და კეთლმოწყობის სამმართველო |  | 2022 | 10 სკვერი, 4 სპორტული მოედანი, 7 საბავშვო ატრაქციონი. | ადგილობრივი ბიუჯეტი | 4 954 454 |
| ***5.4 აღმზრდელ/პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლება5.*** | 5.4.1 სკოლამდელი განათლების დაწესებულების პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განვითარების მოდელის დანერგვა | ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | მაწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით | 2022 | საპილოტე სკოლამდელი დაწესებულებების საგანმნათლებლო და ადმინისტრაციულ პერსონალს გავლილი აქვს შესაბამისი ტრენინგები და გაუმჯობესებული აქვს პროფესიული კომპეტენციები | მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისა და გაეროსა ბავშვთა ფონდის პროექტის ფარგლებში | არ საჭიროებს ფინანსურ სახსრებს |
| **5.5 ბაღებში მომსახურების მოწოდების გაუმჯობესება.** | 5.5.1 სკოლამდელი განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა | ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | მაწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; აჭარის განთალების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | 2022 | საპილოტე სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში დანერგილია სახელმწიფო სტანდარტები და გაუმჯობესებულია სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების მართვა; საპილოტე ბაღებში მიღებული გამოცდილების საფუძველზე შემუშავებულია სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობის გეგმა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით | გაეროს ბავშვთა ფონდის პროექტის ფარგლებში | არ საჭიროებს ფინანსურ სახსრებს |