## Action Plan
ბათუმის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმა 2023-2025 წლისთვის ¦ Action Plan for Batumi Municipality for 2023-2025
# | აქტივობები/Activities | ძირითადი ინდიკატორები 2023 წლისთვის/ Milestone Indicators by 2023 | ძირითადი ინდიკატორები 2025 წლისთვის/ Milestone Indicators by 2025 | განხორციელების სავარაუდო პერიოდი/tentative implementation timeline | პარტნიორის თანამონაწილეობა (ფინანსური/ადამიანური)/Partner Resources (financial/human) NB: აღნიშნულ ველში უკვე მითითებული თანხები ასახავს იმ ფინანსური რესურსის ოდენობას, რომლის გამოყოფის მზაობაც გამოთქვა მერმა, პროგრამის სამიზნე მუნიციპალიტეტების შერჩევის ეტაპზე ¦The amounts already indicated in this field reflect the financial resources provisionally allocated to the program by the mayor at the Program partner municipalities' selection stage
1 | საკრებულოს საზედამხედველო ფუნქციის გაძლიერებაში მხარდაჭერა, არსებული მექანიზმების ეფექტიანი გამოყენებითა და ახალი ინსტრუმენტების დანერგვის გზით (მათ შორის, თემატური მოკვლევა, თემატური მომხსენებელი და ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლი) ¦ Support strengthening the oversight function of the Sakrebulo, through the effective use of existing mechanisms and the introduction of new tools (Thematic Inquiry, Thematic Reporter, PLS). | ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაინერგილია მინიმუმ ორი ახალი ზედამხედველობის მექანიზმი (მათ შორის, თემატური მოკვლევა, თემატური მომხსენებელი და ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლი )ან გაუმჯობესებულია ორი არსებული (ბიუჯეტის პროექტის, და ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები მოსმენა) ¦ A minimum of two new oversight mechanisms are introduced (including thematic Inquiry, thematic reporter, PLS), or at least two existing ones are improved (public hearings of the draft budget and budget execution report) in Batumi municipality. 2023 წელს საკრებულოს წევრის ანგარიშის წარდგენა ხდება საკრებულოს წევრთა მინიმუმ 60%-ის მიერ; თითოეული ანგარიშის წარდგენამდე მოსახლეობის წინასწარი ინფორმირება უზრუნველყოფილია, ყველა ანგარიში არსებობს წერილობითი სახით, დამსწრე საზოგადოებას აქვს კითხვების დასმის საშუალება, იწარმოება მოსმენის ოქმები ¦In 2023, the activities' report is submitted by at least 60% of the members of the Sakrebulo; Before presenting each report, the population is informed in advance, all reports are available in written form, the attendees have an opportunity to ask questions and minutes of the public meetings are prepared. | ახალი საზედამხედველო მექანიზმების გამოყენებით, საკრებულოში შექმნილია მინიმუმ ორი საზედამხედველო პროდუქტი, რომელთა განხილვაც მოხდა საკრებულოს სხდომაზე (მაგ: ჩატარებული თემატური მოკვლევის ანგარიშები, რომლებიც განხილული იქნა საკრებულოს სხდომაზე რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით; ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლის დასკვნები და რეკომენდაციები; თემატური მომხსენებლების ანგარიშები, რომელებიც განიხილულ იქნა საკრებულოს სხდომაზე); ბიუჯეტის პროექტებზე მომზადებულია და მერიაში გადაგზავნილია საკრებულოს კომისიების შენიშვნების/რეკომენდაციების მინიმუმ 2 პაკეტი. ¦ Through the use of new oversight tools, at least two oversight products were created in the Sakrebulo, which were discussed at the Sakrebulo session (eg: reports of the conducted thematic inquiry, discussed at the Sakrebulo sessions in order to develop recommendations; conclusions and recommendations of the PLS; the thematic rapporteurs’ reports, discussed at the Sakrebulo sessions). At least 2 packages of comments/recommendations of the Sakrebulo commissions have been prepared and forwarded to the City Hall on the budget projects. 2024 წელს საკრებულოს წევრის ანგარიშის წარდგენა ხდება საკრებულოს წევრთა მინიმუმ 90%-ის მიერ; თითოეული ანგარიშის წარდგენამდე მოსახლეობის წინასწარი ინფორმირება უზრუნველყოფილია, ყველა ანგარიში არსებობს წერილობითი სახით, დამსწრე საზოგადოებას აქვს კითხვების დასმის საშუალება, იწარმოება მოსმენის ოქმები ¦In 2024, the activities' report is submitted by at least 90% of the members of the Sakrebulo; Before presenting each report, the population is informed in advance, all reports are available in written form, the attendees have an opportunity to ask questions and minutes of the public meetings are prepared. | 2023 - 2025
2 | საკრებულოს წევრების ანგარიშვალდებულების შესაძლებლობების გაძლიერებაში მხარდაჭერა (მათ შორის, მოქალაქეებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესებით, საქმიანობის ანგარიშების შემდგომი დახვეწისა და საზოგადოებისთვის წარდგენის გზით, ამომრჩეველთან შეხვედრების ფორმალიზებასა და დოკუმენტირებაში ხელშეწყობით). ¦ Support strengthening the accountability capacity of Sakrebulo members (including improving communication with citizens, further refining activity reports and presenting them to the public, formalizing and documenting meetings of the Sakrebulo members with their constituents).
3 | საკრებულოს ფინანსური დამოუკიდებლობის გაზრდაში მხარდაჭერა (კვლევა, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკა, საკანონმდებლო ინიციტივის შესაძლებლობების განხილვა). ¦ Support in increasing the financial independence of the Sakrebulo (research, international best practices, explore potential of legislative changes). |  |  | 2023 - 2025
4 | ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიის შემუშავებაში მხარდაჭერა ¦ Support in development of HRM Strategy | შემუშავებულია და დამტკიცებულია თანამშრომელთა გენდერულად და სოციალური ინკლუზიის თვალსაზრისით მგრძნობიარე შეფასების (მათ შორის სამოტივაციო სისტემის) და პროფესიული განვითარების სისტემის გაუმჯობესების ხედვა/გაუმჯობესების გეგმა ¦ A GESI sensitive vision /improvement plan for the improvement of staff performance appraisal (including the motivation system) and professional development systems is developed and approved. | თანამშრომელთა შეფასების და პროფესიული განვითარების სისტემები ურთიერთდაკავშირებულია და განახლებულია გაუმჯობესების გეგმის მიხედვით ¦ Staff performance appraisal and professional development systems are interlinked and upgraded based on the improvement plan. | 2023 - 2025
5 | პროფესიული განვითარების და მოხელეთა შეფასების სისტემის დახვეწასა და ურთიერთდაკავშირებაში მხარდაჭერა (მათ შორის, საჯარო მოხელეების ცნობიერების/შესაძლებლობების გაძლიერების გზით) და მოხელეთა მოტივაციის სისტემის შემდგომ გაუმჯობესებაში (გამრავალფეროვნებაში) მხარდაჭერა; ¦ Support in the improvement and interconnection of the system of professional development and performance appraisal of civil servants (including by strengthening their awareness/capacities) and support in further improvement (diversification) of civil servants motivation system. |  |  | 2023 - 2025
6 | მერიის და მერის წარმომადგენელთა, საკრებულოს წევრების და აპარატის თანამშრომელთა შესაძლებლობების გაძლიერებაში მხარდაჭერა, მათ შორის, საჭიროებებზე ორიენტირებული ტრენინგების უზრუნველყოფით (ისეთ საკითხებზე როგორებიცაა: კორუფციასთან ბრძოლა, ღია მმართველობა, პერსონალური მონაცემების დაცვა, სამშენებლო ზედამხედველობა, შესაბამისი საჯარო მოხელეთა გადამზადება ჟესტურ ენაში) ¦ Support in capacity building of City Hall and Mayor's representatives, Sakrebulo members and staffers, including by providing needs-based trainings (on issues such as anti-corruption, open governance, personal data protection, construction supervision, sign language training of relevant civil servants). |  |  | 2023 - 2025
7 | პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგის და შეფასების პროცესის სისტემატიზაციის მხარდაჭერა, მთავრობის მიერ შემუშავებული სტანდარტების შესაბამისად (მათ შორის, ბათუმის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში მხარდაჭერა). ¦ Support for the systematization of the policy document development, monitoring and evaluation process, in accordance with the standards developed by the government (including support for the elaboration of the Batumi municipality development strategy). |  |  | 2023 - 2025
8 | ბათუმის ინტერაქტიული რუკის შემუშავების პროცესის ხელშეწყობა (ბათუმის გენგეგმის შესაბამისად და თბილისის მუნიციპალიტეტის გამოცდილების გაზიარების გზით). ¦ Facilitating the process of developing an interactive map of Batumi (in line with the Batumi Master Plan and through sharing the experience of Tbilisi Municipality). |  |  | 2023 - 2025
9 | მოქალაქეთა საჭიროებების კვლევის ერთიანი მეთოდოლოგიის (მათ შორის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის, ფოკუს-ჯგუფების ორგანიზების და სხვა) შემუშავებაში მხარდაჭერა. ¦Support in the development of a unified methodology for citizens' needs assessment (including public opinion research, organizing focus groups, etc.). |  |  | 2023 - 2025
10 | ინფორმაციული უსაფრთხოების (მათ შორის პერსონალური მონაცემების დაცვის) და კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში მხარდაჭერა ¦ Support in strengthening information security (incuding personal data protection) and Cybersecurity capacities. |  |  | 2023 - 2025
11 | საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის გაუმჯობესება (მათ შორის გენდერულ ჭრილში); პროგრამული ბიუჯეტის ინდიკატორების გაუმჯობესება/თანამშრომელთა შესაძლებლობების გაძლიერება/სამოქალაქო ბიუჯეტირების სისტემის შემდგომ დახვეწა ¦ Improvement of the public finance management system (including in terms of gender budgeting); Improvement of program budget indicators/strengthening of employees' capacities/further improvement of participatory budgeting system. | ბათუმის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად ხორციელდება მინიმუმ ორი ინტერვენცია საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის გასაუმჯობესებლად (მათ შორის პროგრამული/მონაწილეობითი ბიუჯეტირება, ბუღალტერია [IPSAS-ს შესაბამისად], აქტივების მართვა, შიდა კონტროლი და შიდა აუდიტი [FMC] და სახელმწიფო შესყიდვები) ¦ A Minimum of two interventions per year to improve PFM (including program/participatory budgeting, accounting [in compliance with IPSAS], asset management, internal control, internal audit [FMC], and state procurement) are implemented in Batumi Municipality. | ბათუმის მუნიციპალიტეტში პროგრამული ბიუჯეტირება (პრიორიტეტების დოკუმენტი; საშუალო-ვადიანი სამოქმედო გეგმა; პროგრამული ბიუჯეტი და ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში) სრულად შეესაბამება საბიუჯეტო კანონმდებლობის მოთხოვნებს. შიდა აუდიტის სამსახურის თანამშრომელთა მინიმუმ 1/2 მიღებული აქვთ საჯარო სამსახურის სერთიფიცირებული აუდიტორის სერთიფიკატი. ჩატარებულია მინიმუმ 3 ეფექტიანობის აუდიტი (რომელიც ასევე ფარავს გენდერული თანასწორობის და ინკლუზიურობის საკითხებს) და 1 IT აუდიტი. ¦ Program budgeting in Batumi municipality (priorities document; medium-term action plan; program budget and budget execution report) fully complies with the requirements of the budget legislation. At least 1/2 of the IA unit staff are certified public sector internal auditors. At least 3 Performance audits (which also cover gender equality and inclusion aspects) and 1 IT audit. | 2023 - 2025
12 | შიდა აუდიტორების კვალიფიკაციის ამაღლება შიდა აუდიტის სტანდარტებში და მათი მხარდაჭერა სტანდარტების შესაბამისი ეფექტიანობის აუდიტის შემდგომი გაძლიერების კუთხით (მათ შორის გენდერული თანასწორობის და ინკლუზიური საკითხები ანალიზი) და IT აუდიტის დანერგვა. ¦ Raising the qualifications of internal auditors in internal audit standards and supporting them in further strengthening the performance audits (including gender equality and inclusion analysis) and IT audit introduction. |  |  | 2023 - 2025
13 | კვლევის განხორციელება მუნიციპალიტეტის შემოსავლების გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით. ¦ Carry out a study on increasing local revenues in the municipality. | მუნიციპალიტეტმა პრიორიტეტი მიანიჭა კვლევით გამოვლენილ მინიმუმ 2 შესაძლო ინტერვენციას, შემოსავლების არსებული წყაროების ოპტიმიზაციით ან/და ახალი მექანიზმების შემოღებით, რომლებიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი შემოსავლების ზრდას ¦ ¦The municipality prioritized at least 2 possible interventions identified by the research, optimizing existing revenue sources and/or introducing new mechanisms that would contribute to local revenue growth. | მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები გაზრდილია 5%-ით საბაზისო წელთან შედარებით. ¦ Municipality's own-source revenues increased by 5%, as compared to the baseline year. | 2023-2025
14 | მუნიციპალური ქონების ინვენტარიზაციის სისტემის შემუშავებაში მხარდაჭერა. ¦Support in the development of the municipal property inventory system. |  |  | 2023 - 2025
15 | სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, სხვადასხვა კომუნიკაციის არხებითა და მეთოდებით, მერიის რელევანტური სამსახურებისა და დაქვემდებარებული ორგანიზაციების მიერ მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდება შემდეგ საკითხებზე: ა) სამოქალაქო ჩართულობის მექანიზმები ბ) აქტივიზმის მნიშვნელობა და სარგებელი ადგილობრივი განვითარებისთვის გ) ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციები/საქმიანობა და სერვისები დ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები და ქვე-პროგრამები, ე) მოქალაქეებისგან უკუკავშირის მიღების ფორმები და მუნიციპალიტეტისთვის იდეების გაზიარების შესაძლებლობები ¦ Support in the development of a communication strategy with citizens and, in accordance with the action plan, providing information to the population through various communication channels and methods by the relevant departments of the City Hall and the other subordinate organizations on the following issues: a) Civic engagement mechanisms b) the importance and benefits of participation for local development c) Local self-government competencies/activities and services d) Municipality budget programs and subprograms, e) forms of receiving feedback from citizens and opportunities to share their ideas to the municipality. | The hearing of the mayor’s annual report is held on time and in the form of at least two meetings with participation of vulnerable groups such as women and girls, youth, ethnic/religious minorities, internally displaced persons, persons with disabilities, elderly. Prior information of the population is ensured by at least three information means, the report is available in written form, the attendees have an opportunity to ask questions, the protocol of the hearing is produced. მერის საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა იმართება ნეიტრალურ სივრცეში მინიმუმ ორი შეხვედრის სახით. საზოგადოების დაუცველ ჯგუფებთან, შეხვედრას ესწრებიან ქალები, ახალგაზრდები, ეთინიკური და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლები, იძულებით გადაადგილებული პირები და ხანდაზმულები. მოსახლეობის წინასწარი ინფორმირება უზრუნველყოფილია მინიმუმ სამი საინფორმაციო საშუალებით, ანგარიში არსებობს წერილობითი სახით, დამსწრე საზოგადოებას აქვს კითხვების დასმის საშუალება, იწარმოება მოსმენის ოქმი. | By 2025, at least two hearings of the mayor’s annual report are held on time and in the form of at least four meetings with participation of vulnerable groups such as women and girls, youth, ethnic/religious minorities, internally displaced persons, persons with disabilities, elderly. Prior information of the population is ensured by at least three information means (each year), the at least two reports are available in written form, the attendees have an opportunity to ask questions, four protocols of the hearings are produced. 2025 წლისთვის ჩატარდა მინიმუმ ორი მერის საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა ნეიტრალურ სივრცეში მინიმუმ ოთხი შეხვედრის სახით დაუცველ ჯგუფებთან, შეხვედრას ესწრებოდნენ ქალები, ახალგაზრდები, ეთინიკური და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლები, იძულებით გადაადგილებული პირები და ხანდაზმულები. მოსახლეობის წინასწარი ინფორმირება უზრუნველყოფილი იყო მინიმუმ სამი საინფორმაციო საშუალებით (თითოეულ წელს), მერის საქმიანობის მინიმუმ ორი ანგარიში არსებობს წერილობითი სახით, დამსწრე საზოგადოებას ჰქონდა კითხვების დასმის შესაძლებლობა, ხელმისაწვდომია მერის საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის მინიმუმ ოთხი ოქმი. | 2023 - 2025
16 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შესაძლებლობების გაძლიერება ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერების მიზნით ¦ Strengthening the capacities of the condominiums in multi-apartment buildings in order to enhance citizen engagement in the local decision-making process. |  |  | 2023 - 2025
17 | მერის მრჩეველთა საბჭოს და სხვა რელევანტური საბჭოების (მათ შორის, გენდერული თანასწორობის საბჭო, ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭო) საჭიროებების შეფასება და გამოვლენის საჭიროებების მათი გაძლიერების მხარდაჭერა ¦Assessing the needs of the Mayor's Advisory Council and other relevant councils (including the Gender equality council, Youth Advisory Council) and supporting their strengthening in identified needs. | ბათუმის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მინიმუმ ერთი ახალი/განახლებული მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობის საბიუჯეტო პროგრამა/ქვე-პროგრამა ¦Batumi municipality has introduced/updated at least one budget program/sub-program to promote citizen participation. | ბათუმის მუნიციპალიტეტში 2023 წლიდან უწყვეტად ხორციელდება მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშემწყობი მინიმუმ ერთი ახალი/განახლებული ბიუჯეტის პროგრამა/ქვე-პროგრამა, რომლის დაფინანსებაც 10%-ით იზრდება ყოველწლიურად ან მინიმუმ არ მცირდება ¦ Since 2023, at least one new/updated budget program/sub-program aimed at enhancing citizen engagement is continuously implemented in Batumi municipality and its funding increases annually by 10% or at least stays the same. | 2023 - 2025 | 20 000-დან 30 000-ლარამდე ¦ From GEL 20 000 to GEL 30 000
18 | მოქალაქეთა (მათ შორის ახალგაზრდების და სხვა დაუცველი ჯგუფების) ჩართულობის ხელშემწყობი ბიუჯეტის პროგრამისა და/ან ქვე-პროგრამის შექმნა ¦Creating a budget program and/or sub-program to promote citizen engagement (including youth and other vulnerable groups) in the local decision-making process. |  |  | 2023 - 2025 | 70 000 ლარი და მეტი¦More than GEL 70 000
19 | მოქალაქეთა ჩართულობის არსებული მექანიზმების (მათ შორის მონაწილეობითი ბიუჯეტირება) ამოქმედება და საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, ახალი ინოვაციური, ელექტრონული მონაწილეობის (მაგალითად, „მოქალაქის სარკმელი“) მექანიზმების პილოტირება, შეფასება და დანერგვა ¦Implementation of existing citizen engagement mechanisms (including participatory budgeting) and piloting, evaluating and implementing new innovative, electronic participation mechanisms (for example, "Citizen Window"), taking into account the best practices. | მუნიციპალიტეტს საკუთარი აქტით დადგენილი აქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიღმა არსებული მოქალქეთა მონაწილეობის დამატებით მინიმუმ 1 ფორმა და იყენებს მას ¦ By its own act, the municipality has established at least 1 additional forms of citizen participation outside the Local Self-Government Code of Georgia and uses it. | მუნიციპალიტეტი 2023 წლიდან მოყოლებული, ყოველწლიურად იყენებს საკუთარი აქტით დადგენილ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიღმა არსებულ მოქალაქეთა მონაწილეობის მინიმუმ 1 ფორმას ¦ Since 2023, the municipality anually uses at least one additional form of citizen participation established by its own act beyond the Local Self-Government Code of Georgia. | 2023 - 2025
20 | კორუფციული რისკების შეფასების სისტემის დანერგვაში, კორუფციული რისკების შეფასებაში, კორუფციული რისკების რეესტრის შექმნასა და გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მხარდაჭერა ¦ Support introduction of a corruption risk assessment system, assessment of corruption risks, creation of a corruption risks’ register and development of a building integrity and transparency action plan. | კორუფციული რისკების შეფასების სისტემის დანერგილია, კორუფციული რისკების რეესტრი შექმნილია და გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სამოქმედო გეგმა შემუშავებული და დამტკიცებულია ¦ ¦ A corruption risk assessment system is introduced, a corruption risk register is developed; building integrity and transparency action plan is developed and approved. | მუნიციპალიტეტმა სრულად შეასრულა გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სამოქმედო გეგმით გათვალიწინებული აქტივობების მინიმუმ 51 %. ¦ The municipality has fully implemented at least 51% of the activities envisaged by the Building Integrity and Transparency Action Plan. | 2023 - 2025
21 | ღია მმართველობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში / OGP-ის ადგილობრივ პროგრამაში (OGP Local ) გაწევრიანებაში მხარდაჭერა ¦ Support development of an open government strategy and action plan / support in joining the OGP local program. | მუნიციპალიტეტმა შექმნა სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებთან (მათ შორის კერძო სექტორი) ინკლუზიური თანამშრომლობის /თანა-შექმნის მექანიზმი და შეიმუშავა ღია მმართველობის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. ¦ The municipality created a mechanism for inclusive cooperation/co-creation with civil society actors (including the private sector) and developed an Open Government strategy and action plan. | ინკლუზიური თანა-შექმნის მექანიზმის ფორმატში, მუნიციპალიტეტმა გამართა მინიმუმ 4 შეხვედრა, სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებთან (მათ შორის კერძო სექტორი). მუნიციპალიტეტმა სრულად შეასრულა ღია მმართველობის სამოქმედო გეგმით გათვალიწინებული აქტივობების მინიმუმ 51 %. ¦ In the format of the inclusive co-creation mechanism, the municipality held at least 4 meetings with civil society actors (including the private sector). The municipality has fully implemented at least 51% of the activities envisaged by the Open Government Action Plan. | 2023 - 2025
22 | მუნიციპალური ვებ-გვერდის მართვის კონცეფციის (ბიზნეს პროცესის) შემუშავებაში მხარდაჭერა (შშმ პირთათვის ადაპტირება). ¦ Support in the development of the management concept (business process) of the municipal website (adaptation to the needs of people with disabilities). |  |  | 2023 - 2025
23 | ერთიან ელექტრონულ მმართველობის სისტემაზე გადასვლაში მხარდაჭერა და ერთიანი სატელეფონო ცხელი ხაზის შექმნაში (მათ შორის, MSDA პლატფორმის გამოყენებით) ხელშეწყობა (კონცეფციის განვითარების ხელშეწყობა, თანამშრომელთა გადამზადება). ¦ Support in transition to unified e-goverance system and development of a hot line service (icluding through MSDA platform) (development of a concept, staff trainings). | დანერგილია MSDA-ს ახალი ელექტრონული პლატფორმის სულ მცირე ერთი დამატებითი მოდული მუნიციპალიტეტის საჭიროებების გათვალისწინებით და გადამზადებულია შესაბამისი სამსახურის თანამშრომელთა 50 % ¦ At least one additional module of the MSDA e-platform is fully operationalized based on the needs of the municipality and 50% of the employees of the relevant unit are trained. | დანერგილია MSDA-ს ახალი ელექტრონული პლატფორმის სულ მცირე ორი დამატებითი მოდული მუნიციპალიტეტის საჭიროებების გათვალისწინებით და გადამზადებულია შესაბამისი სამსახურის თანამშრომელთა 80 % ¦ At least two additional module of the MSDA e-platform is fully operationalized based on the needs of the municipality and 80% of the employees of the relevant unit are trained. | 2024 - 2025
24 | მოსახლეობისთვის პრიორიტეტული მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებაში მხარდაჭერა, სტანდარტების შექმნა/დანერგვის და ინოვაციური მეთოდების/საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენების გზით, ეროვნულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით და თანა-შექმნის პრინციპების გამოყენებით. ¦ Improving priority municipal services for the population (e.g. municipal transport), through the creation/introduction of standards and application of innovative tools/best practices, in compliance with national standards, through co-creation and engaging all relevant stakeholders. | იდენტიფიცირებულია სულ მცირე ორი მუნიციპალური სერვისი (მათ შორის ფიზიკური ინფრასტრუქტურა) რომლებიც დაინერგება ან გაუმჯობესდება, მათ შორის, უმცირესობების და მარგინალიზებული ჯგუფების განსაკუთრებული საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად (მათ შორის ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულების, შშმ პირების, ეთნიკური/რელიგიური/ ეროვნული უმცირესობების, დევნილების საჭიროებების საპასუხოდ) ¦ At least one public service (including physical facilities) is newly introduced or improved/adapted, inter alia to meet the special needs of relevant minorities and marginalized groups including women, children, elderly, persons with disabilities, ethnic/religious/national minorities, IDPs. | სულ მცირე ორი მუნიციპალური სერვისი (მათ შორის ფიზიკური ინფრასტრუქტურა) დანერგილია ან გაუმჯობესებულია/ადაპტირებულია, მათ შორის, უმცირესობების და მარგინალიზებული ჯგუფების განსაკუთრებული საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად (მათ შორის ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულების, შშმ პირების, ეთნიკური/რელიგიური/ ეროვნული უმცირესობების, დევნილების საჭიროებების საპასუხოდ) ¦ At least two public services (including physical facilities) is newly introduced or improved/adapted, inter alia to meet the special needs of relevant minorities and marginalized groups including women, children, elderly, persons with disabilities, ethnic/religious/national minorities, IDPs. | 2023 - 2025 | 20 001-დან 30 000-ლარამდე ¦ From GEL 20 000 to GEL 30 000
25 | ადგილობრივი სერვისების მიწოდების მონაცემთა (ასევე, სხვა სტატისტიკური მონაცემების) შეგროვების, ანალიზისა და გამოყენების შესაძლებლობების გაძლიერებაში (სისტემის შექმნაში) მხარდაჭერა (მათ შორის, თანამშრომელთა გადამზადების გზით); საჯარო ინფორმაციის მართვის სისტემის შემუშავების/დანერგვის ხელშეწყობა. ¦ Support strengthening local service delivery data collection, analysis and usage capacities (including through staff training); assist creation/introduction of public information management system. |  |  | 2023 - 2025 | 5 000 დან 10 000-ლარამდე ¦ From GEL 5 000 to GEL 10 000
26 | Მუნიციპალიტეტის სერვისების მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის გაუმჯობესებაში მხარდაჭერა (ინდიკატორების განსაზღვრა; ჩარჩო დოკუმენტის და სტრატეგიების დახვეწა/სრულყოფა). ¦ Support in the improvement of the monitoring and evaluation system of the municipality's services (definition of indicators; refinement/perfection of the framework document and strategies). |  |  | 2023 - 2025
27 | საჯარო-კერძო თანამშრომლობასა და კერძო სექტორთან დიალოგის გაუმჯობესებაში მხარდაჭერა. ¦ Support in strengthening private-public cooperation and dialogue with the private sector (PPD). | კერძო სექტორთან თანამშრომლობის სულ მცირე 2 შესაძლებლობას მიენიჭა პრიორიტეტი მუნიციპალური სერვისების მიწოდების გაუმჯობესების ან მუნიციპალიტეტის სხვა საჭიროების/გამოწვევის მოგვარების მიზნით, მათ შორის საჯარო-კერძო დიალოგის (PPD) ფარგლებში.¦At least 2 private sector engagement initiatives were prioritized to improve municipal service delivery or address an issue of municipal concern, including through the framework of Public-Private Dialogue (PPD). | სულ მცირე 2 პროექტი განხორციელდა ან მინიმუმ დაინიცირდა მუნიციპალიტეტის მიერ კერძო სექტორის ჩართულობით მუნიციპალური სერვისების მიწოდების გაუმჯობესების ან მუნიციპალიტეტის სხვა საჭიროების/გამოწვევის მოგვარების მიზნით¦ At least 2 projects implemented or at a minimum initiated by the municipality with the engagement of private sector aimed at improving public service delivery or addressing an issue of municipal concern. | 2023 - 2025
28 | ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის შესაძლებლობების გამოვლენასა და შემდგომ განვითარებაში ხელშეწყობა (მაგალითად, მიუსაფარი ცხოველების თავშესაფარი და მოვლა-პატრონობა) ¦ Support in the identification and further development of opportunities for inter-municipal cooperation (including, shelter and service for stray animals). | სულ მცირე 2 მუნიციპალურ სერვისს მიენიჭა პრიორიტეტი, რომელთა გაუმჯობესება შესაძლებელია ინტერ-მუნიციპალური თანამშრომლობის ფორმატში. ¦ At least 2 municipal services were prioritized, which can be improved in the format of inter-municipal cooperation. | სულ მცირე 1 ინტერ-მუნიციპალური თანამშრომლობის პროექტი ინიცირებულია 1 ან მეტ პარტნიორ მუნიციპალიტეტთან ერთად ¦ At least 1 inter-municipal cooperation project wას initiated with 1 or more partner municipalities. | 2023 - 2025
29 | გამოცდილების გაზიარება პროგრამის სხვა პარტნიორი მუნიციპალიტეტებისთვის, მენტორინგის და ცოდნის გაზიარებისა და გაცვლის სხვა საშუალებებით, ისეთი მიდგომების და პრაქტიკების გამეორების და დანერგვის მიზნით, რაც უკვე წარმატებული აღმოჩნდა ბათუმის მუნიციპალიტეტში. ¦ Share experience with the Program’s other partner municipalities through mentoring and other forms of knowledge sharing and exchange to replicate and scale up relevant models and practices that have already proven successful in Kutaisi municipality as a peer leader. | სულ მცირე ერთი ტრენინგი/სამუშაო შეხვედრა შესაბამის საკითხის გარშემო ჩატარებულია პარტნიორი მუნიციპალიტეტებისთვის. ¦ At least one training/workshop on relevant topic is delivered to the partner municipalities. | სულ მცირე ერთი წარმატებული პრაქტიკა გაზიარებულია პარტნიორი მუნიციპალიტეტებისთვის, შესაბამისი სახელმძღვანელო მასალის თანხლებით. ¦ At least one best practice is shared and the guidance is provided to the partner municipalities. | 2023 - 2025